**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** «Фундаментальные науки» УТВЕРЖДАЮ

**КАФЕДРА** «Высшая математика»Заведующий кафедрой ФН1

**ГРУППА** ФН1-41М \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидняев Н.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента: Разумова Тимофея Евгеньевича

Тема квалификационной работы: «Применение методов машинного обучения для решения задачи фильтрации нежелательных данных»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **план** | **факт** | **Должность** | **ФИО, подпись** |
|  | Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы | 10.02  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | Анализ литературы | 10.03  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач | 10.03  *Планируемая дата* | 100% | Заведующий кафедрой | Сидняев Н.И. |
|  | Разработка математической модели | 01.04.21  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | Программная реализация | 01.05.21  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | 1-я редакция работы | 10.05.21  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 03.06.21  *Планируемая дата* | 100% |  | Кравченко В.Ф. |
|  | Заключение руководителя | 08.06.21  *Планируемая дата* | 100% | Руководитель ВКР | Кравченко В.Ф. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | 14.06.21  *Планируемая дата* | 100% | Нормоконтролер | Сидняев Н.И. |
|  | Внешняя рецензия | 18.06.21  *Планируемая дата* | 100% |  |  |
|  | Защита работы на ГЭК | 21.06.21  *Планируемая дата* | 100% |  |  |

*Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Руководитель работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(подпись, дата) (подпись, дата)